## main
Title | Start_date | End date | Duration (in days) | % Baseline | % Actual | Difference | Status
PENGURUSAN | 2022-07-21 | 2022-08-01 | 6 | 100% | 80% | -20% | At Risk
Mesyuarat Kick Off Projek | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 1 | 100% | 100% | 0% | On Schedule
Project Management Plan (PMP) | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 5 | 100% | 60% | -40% | At Risk
Penyediaan | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2 | 100% | 100% | 0% | On Schedule
Semakan | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 4 | 100% | 80% | -20% | At Risk
PMP Sign Off | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1 | 100% | 0% | -100% | At Risk
PEMBANGUNAN | 2022-07-29 | 2024-03-29 | 436 | 3.607% | 0% | -3.607% | At Risk
Fasa A (Tahun 1) | 2022-07-29 | 2023-08-22 | 278 | 5.641% | 0% | -5.641% | At Risk
Pembangunan | 2022-07-29 | 2023-08-22 | 278 | 5.641% | 0% | -5.641% | At Risk
Analisis | 2022-07-29 | 2022-11-02 | 69 | 22.68% | 0% | -22.68% | At Risk
URS | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 16 | 100% | 0% | -100% | At Risk
Persiapan URS | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 3 | 100% | 0% | -100% | At Risk
Kajian URS | 2022-08-03 | 2022-08-12 | 8 | 100% |  | -100% | At Risk
EPS | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 3 | 100% |  | -100% | At Risk
IPL | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2 | 100% |  | -100% | At Risk
SPID + SSO | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2 | 100% |  | -100% | At Risk
Repositori | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 1 | 100% |  | -100% | At Risk
Dokumen URS | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 3 | 100% |  | -100% | At Risk

## case
Contoh : case_title: pillar, sub_item,milestones description : pengurusan Notes: Kalau deklarasi ada lebih dari satu patah perkataan kena letak _ (underscore)
case_title | descriptions
pillar | PENGURUSAN
pillar | PEMBANGUNAN
sub_item | Pembangunan
sub_item | Analisis